|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНА |
| методическим советом |  | Приказ № 01-02/175 |
| Протокол № 2 от 16.09.2024 |  | от 30.08.2024 г. |

**Дорожная карта (план мероприятий)**
**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования обучающихся «Средняя школа № 39»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Сроки** | **Ответственные**  |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение**  |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования, за ведение информационной базы участников ГИА | Сентябрь  | Директор Бугайчук И.А.; заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.2. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения в 2024/25 учебном году | Октябрь  | Директор Бугайчук И.А.; заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.3. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового собеседования в 2024/25 учебном году | Декабрь  | Директор Бугайчук И.А.; заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.4. |  Издание приказов: * о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;
* о порядке окончания 2024/25 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;
* об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9-х и 11-х классов
 |  Май-июнь  | Директор Бугайчук И.А.; заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.5. | Издание приказа о проведении консультаций перед экзаменами, утверждение графика консультаций | Май  | Директор Бугайчук И.А.; заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.6. | Издание приказа об утверждении способа доставки учеников 9-х, 11-х классов ОО в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) с организационной схемой прибытия участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ и обратно | Май  | Директор Бугайчук И.А.; заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.7. | Издание приказа о назначении лиц, сопровождающих учеников в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) | Май-июнь  | Директор Бугайчук И.А.; заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.8. | Издание приказа о направлении работников ОО для работы в предметную комиссию в качестве экспертов | Май-июнь  | Директор Бугайчук И.А.; заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.9. | Издание приказа о подготовке учебных кабинетов к проведению государственной итоговой аттестации (создание комиссии для проверки готовности) | Май  | Директор Бугайчук И.А.; заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| **2. Анализ результатов Гиа-2024**  |
| 2.1. | Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА-2024 | Август | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 2.2. | Обсуждение результатов ГИА-2024 на августовском педагогическом совете | Август  | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 2.3. | Проведение заседаний ШМО по итогам ГИА-2024:* обсуждение результатов ГИА-2024;
* планирование работы ШМО по подготовке к ГИА-2025
 | Сентябрь  | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.руководители ШМОСекацкая Л.С.Кузнецова О.Г.Алалыкина И.А.Андерсон В.С. |
| 2.4. | Анализ занятости выпускников 2024 года  | Сентябрь  | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| **3. Мероприятия по повышению качества результатов ГИА-2025** |
| 3.1. | Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2025 с учетом потребностей выпускников | Сентябрь  | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 3.2. | Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2025 года | Сентябрь-октябрь  | Руководители ШМО; учителя-предметники  |
| 3.3. | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки | В течение учебного года | Классные руководители 9-х и 11-1 классов;педагог-психолог Габидуллина Ю.И. |
| 3.4. | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала  | В течение учебного года  | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 3.5. | Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.классные руководители;учителя-предметники;педагог-психолог Габидуллина Ю.И. |
| 3.6. | Повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к ГИА-2025 | Сентябрь-декабрь  | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.руководители ШМО |
| 3.7. | Организация психологической помощи участникам экзамена:* выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов;
* индивидуальное или групповое консультирование обучающихся;
* консультирование родителей; консультирование педагогов;
* проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»);
* проведение классных часов с педагогом-психологом «Способы справиться со стрессом и успешно сдать ОГЭ/ЕГЭ»
 | Октябрь-май  | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.педагог-психолог Габидуллина Ю.И. |
| 3.8. | Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов в рамках работы МО учителей-предметников «Решение проблемных задач с целью подготовки к ГИА-9»: |  | МОУ «ГЦРО» Учителя-предметники |
| 3.8.1. | ***Русский язык*** |
| 3.8.1.1. | Эффективные методы и формы подготовки обучающихся к ГИА-9 по русскому языку в 2024-2025 учебном году | декабрь 2024 | МОУ «ГЦРО» Учителя-предметники |
| 3.8.1.2. | Система работы по подготовке обучающихся к итоговому собеседованию в 2024-2025 учебном году | декабрь 2024 |
| 3.8.1.3. | Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе: критерии оценки | январь 2025 |
| 3.8.1.4. | Консультации по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку в 2024-2025 учебном году  | январь 2025 |
| 3.8.1.5. | Анализ внесенных изменений в КИМ ГИА-9 по русскому языку | январь 2025 |
| 3.8.1.6. | Критерии оценивания заданий ГИА-9-2025 по русскому языку | март 2025 |
| 3.8.2. | ***Математика*** |  | МОУ «ГЦРО» Учителя-предметники |
| 3.8.2.1. | Семинар «Анализ ГИА- 2024: проблемы и пути их решения» | октябрь 2024 |
| 3.8.2.2. | Вебинары по решению задач ГИА, вызывающих у обучающихся наибольшие затруднения. | в течение всего периода  |
| 3.8.2.3. | Вебинары по оцениванию заданий ГИА по математике | в течение всего периода  |
| 3.8.2.4. | Тематические семинары по подготовке к ГИА по математике | в течение всего периода  |
| 3.8.3. | ***Обществознание и история*** |  | МОУ «ГЦРО» Учителя-предметники |
| 3.8.3.1. | Семинар «Анализ результатов ГИА – 2024» | октябрь 2024 |
| 3.8.3.2. | Изучение нормативных документов по ОГЭ по истории и обществознанию | в течение всего периода  |
| 3.8.3.3. | Совещание ММО «Анализ результатов ОГЭ по истории и обществознанию 2024. Методические аспекты подготовки ГИА-2025» | декабрь 2024 |
| 3.8.3.4 | Методический семинар для молодых специалистов «Подготовка к ОГЭ по обществознанию и истории)» | февраль 2025 |
| 3.8.3.5 | Консультация учителей истории и обществознания «Требования к оформлению материалов ОГЭ по истории и обществознанию» | март 2025 |
| 3.8.4. | ***Иностранные языки*** |  | МОУ «ГЦРО» Учителя-предметники |
| 3.8.4.1. | Семинар «Анализ результатов ГИА – 2024» | октябрь 2024 |
| 3.8.4.2. | Совещания руководителей ММО «Анализ результатов ГИА 2024. Методические особенности подготовки к ГИА-2025 по иностранному языку» | октябрь-ноябрь 2024 |
| 3.8.4.3. | Методический семинар для молодых специалистов «Требования подготовки к ГИА-2025 по иностранному языку с учётом анализа типичных ошибок ГИА 2024»  | ноябрь-декабрь 2024 |
| 3.8.5. | ***Химия*** |  | МОУ «ГЦРО» Учителя-предметники |
| 3.8.5.1. | Семинар: «ОГЭ 2024 по химии: анализ и перспективы, организация подготовки учащихся к ОГЭ-2025».  | октябрь 2024 |
| 3.8.5.2. | Методический семинар "Новые задания в ОГЭ 2025 по химии" | ноябрь 2024 |
| 3.8.5.3 | Семинар «Роль реального эксперимента при подготовке обучающихся к ОГЭ» | февраль 2025 |
| 3.8.5.4 | Консультации «Организация проведения ГИА по химии в форме ОГЭ в 2025г: Обеспечение готовности кабинета химии и лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ-23 по химии. Обязанности специалиста по обеспечению лабораторных работ по химии во время проведения экзаменов"  | март-апрель 2025 |
| 3.8.6. | ***Биология*** |  | МОУ «ГЦРО» Учителя-предметники |
| 3.8.6.1. | Семинар «Анализ результатов ГИА -2024» | октябрь 2024  |
| 3.8.6.2. | Семинар «Особенности подготовки к ГИА-9. Изменения модели КИМ» | ноябрь 2024 |
| 3.8.6.3 | Консультации по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ | в течение всего периода  |
| 3.8.7. | ***Информатика***  |  | МОУ «ГЦРО» Учителя-предметники |
| 3.8.7.1. | Семинар «Анализ результатов ГИА»  | октябрь 2024 |
| 3.8.7.2. | Онлайн-семинар «Анализ результатов ГИА. Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации» | ноябрь 2024  |
| 3.8.7.3 | Мастер класс "Использования свободно-распространяемого программного обеспечения на уроках информатики и при подготовке к ГИА"  | декабрь 2024 |
| 3.8.7.4 | Круглый стол «Подготовка к ОГЭ. Технические требования к станциям ОГЭ. Регламент проведения экзамена» | апрель 2025 |
| 3.8.8. | ***География*** |  | МОУ «ГЦРО» Учителя-предметники |
| 3.8.8.1. | Семинар «Анализ результатов ГИА – 2024» | октябрь 2024 |
| 3.8.8.2. | Совещание «Особенности подготовки обучающихся к ГИА-2025: проблемы и пути решения» | январь 2025 |
| 3.8.8.3. | Семинар «Организация проведения ГИА по географии в форме ОГЭ в 2025г.: использование средств обучения» | апрель 2025 |
| 3.8.8.4. | Индивидуальные консультации для учителей географии по подготовке к ГИА и другим формам независимой оценки качества образования  | в течение всего периода  |
| 3.8.9. | ***Физика*** |  | МОУ «ГЦРО» Учителя-предметники |
| 3.8.9.1. | Вебинар «Анализ результатов 0ГЭ 2024. Перспективные изменения ОГЭ 2025»  | октябрь 2024 |
| 3.8.9.2. | Консультации учителей физики по вопросам, связанным с подготовкой средств обучения для проведения ГИА по физике в 2025 г. | март-апрель 2025 |
| 3.8.9.3. | Сетевой практикум по работе с реальным оборудованием ОГЭ -2025 | апрель 2025 |
| 3.8.9.4. | Семинар для лаборантов ОГЭ-2025 | май 2025  |
| 3.8.9.5. | Консультации для учителей физики по вопросу подготовки учащихся к ГИА | в течение всего периода  |
| 3.9. | Проведение мероприятий с учителями-предметниками по учебным предметам, по которым проводится ГИА-11: |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.1. | ***Учителя русского языка и литературы*** |
| 3.9.1.1. | Консультации по написанию итогового сочинения по литературе | ноябрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.1.2. | Семинар «Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку» | декабрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.1.3. | Консультации по подготовке обучающихся 11-х классов к написанию сочинения по прочитанному тексту  | в течение года | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.1.4. | Семинар для учителей по обучению учащихся написанию сочинений. Анализ типичных ошибок | февраль | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.2. | ***Учителя математики*** |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.2.1. |  Семинар «Анализ результатов ГИА.»  | ноябрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.2.2. | Вебинар «ЕГЭ-2024 по математике. Как подготовить школьников на высокий балл» | февраль | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.2.3. | Вебинары по решению задач ГИА, вызывающих у обучающихся наибольшие затруднения. | в течение года | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.2.4. | Вебинары по оцениванию заданий ГИА по математике | в течение года | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.2.5.  | Тематические семинары по подготовке к ГИА по математике | течение года | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.3. | ***Учителя иностранного языка*** |  |  |
| 3.9.3.1. | Анализ результатов ГИА-2024  | октябрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.3.2. | Совещания руководителей ММО «Методические аспекты подготовки к ГИА-2025 по иностранному языку» Совещания руководителей ММО «Методические аспекты подготовки к ГИА-2025 по иностранному языку» | октябрь-декабрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.3.3. | Семинар для учителей иностранного языка «Анализ результатов ГИА-2024. Разбор типичных ошибок» | ноябрь-декабрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.3.4. | Совещание ММО «Анализ результатов ЕГЭ 2024. Методические аспекты подготовки ГИА-2025  | январь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.4. | ***Учителя химии*** |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.4.1. | Информационно-методический семинар «Анализ результатов ЕГЭ 2024. Перспективные изменения ЕГЭ 2025» | ноябрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.4.2. | Круглый стол: из опыта работы по организации подготовки учащихся к ГИА. | февраль | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.4.3. | Семинар «Роль реального эксперимента при подготовке обучающихся к ЕГЭ» | апрель | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.4.4. | Консультации «Подготовка обучающихся к ГИА: специфика предмета» | в течение года | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.5. | ***Учителя истории и обществознания*** |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.5.1. | Анализ результатов ГИА – 2024 | октябрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.5.2. | Изучение нормативных документов по ОГЭ по истории и обществознанию | весь период | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.5.3. | Методический семинар для молодых специалистов «Подготовка к ОГЭ по обществознанию и истории)» | январь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.5.4. | Консультация учителей истории и обществознания «Требования к оформлению материалов ОГЭ по истории и обществознанию» | февраль | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.6. | ***Учителя биологии*** |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.6.1. | Информационно-методический семинар «Анализ результатов ОГЭ по биологии 2024. Перспективные изменения КИМ ОГЭ по биологии 2025» | октябрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.6.2. | Консультации учителей биологии по вопросам, связанным с подготовкой к ГИА-9 по биологии в 2025 г. | в течение года | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.6.3. | Решение заданий с рисунками КИМ ОГЭ по биологии | в течение учебного ода | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.7. | ***Учителя информатики*** |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.7.1. | Консультации «Эффективная организация работы учителя по подготовке учащихся к ГИА» | в течение года |  |
| 3.9.7.2. |  Мастер класс "Различные приемы решения заданий из КЕГЭ» | январь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.8. | ***Учителя географии*** |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.8.1. | Индивидуальные консультации для учителей географии по подготовке к ГИА и другим формам независимой оценки качества образования  | в течение года | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.9. | ***Учителя физики*** |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.9.1. | Вебинар «Анализ результатов ЕГЭ 2024. Перспективные изменения ЕГЭ 2025» | октябрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.9.2. | МО «Источники ошибочных представлений в школьной физике и пути их устранения» | ноябрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.9.3. | МО «Приёмы улучшения метапредметных умений на уроках физики» | декабрь | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.9.4. | Консультации учителей физики по вопросам, связанным с подготовкой средств обучения для проведения ГИА по физике в 2025 г. | март-апрель | МОУ «ГЦРО» |
| 3.9.9.5. | Консультации для учителей физики по вопросу подготовки учащихся к ГИА | октябрь-май | МОУ «ГЦРО» |
| **4. Информационное обеспечение ГИА-2025** |
| 4.1. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов:* порядок проведения ГИА;
* особенности организации и проведения ГИА-2025;
* предметная подготовка к ГИА-2025;
* организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования;
* психологическая подготовка к ГИА
 | Сентябрь—октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.классные руководители; педагог-психолог Габидуллина Ю.И. |
| 4.2. | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов:* порядок проведения ГИА;
* особенности организации и проведения ГИА-2025;
* предметная подготовка к ГИА-2025;
* организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования;
* психологическая подготовка к ГИА
 | Сентябрь—октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.классные руководители; педагог-психолог Габидуллина Ю.И. |
| 4.3. | Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 4.4. | Оформление страницы школьного сайта «ГИА-2025» | Октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 4.5. | Оформление информационного стенда «ГИА-2025» | Октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 4.6. | Информирование учеников 11-х классов и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового сочинения (изложения): порядок участия, работа с бланками, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.педагог-психолог Габидуллина Ю.И.Классный руководитель 11-1 класса |
| 4.7. | Информирование учеников 9-х классов и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового собеседования: порядок участия, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Декабрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.классные руководители 9-х классов |
| 4.8. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов:* регистрация на экзамены;
* предоставление особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов;
* правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА;
* получение результатов и порядок апелляции
 | Январь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А.классные руководители 9-х и 11-1 классов |
| 4.9. | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов:* регистрация на экзамены;
* правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА;
* получение результатов и порядок апелляции
 | Февраль | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А.классные руководители 9-х и 11-1 классов |
| 4.10. | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) учеников 9-х и 11-х классов по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Учителя-предметники |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-2025**  |
| 5.1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа:* выпускников школы текущего учебного года;
* лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов
 | Сентябрь—ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.2. | Подача сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 о количестве:* аудиторий ППЭ;
* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
* членов предметных комиссий
 | В соответствии с графиком | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.3. | Техническое оснащение ППЭ | В течение года | Руководитель ППЭ Денисова О.В. |
| 5.4. | Выверка персональных данных учениками 9-х и 11-х классов, необходимых для осуществления регистрации для участия в ГИА | Сентябрь—октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А. |
| 5.5. | Предоставление информации о выборе учениками 9-х и 11-х классов учебных предметов для прохождения ГИА | Октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.6. | Выверка назначения учеников 11-х классов на итоговое сочинение | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А. |
| 5.7. | Организация обучения учителей, ответственных за проведение итогового сочинения по графику | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.учителя русского языка и литературы |
| 5.8. | Формирование предварительных списков учеников 9-х и 11-х классов, желающих пройти ГИА в досрочный период, подготовка пакета документов | Декабрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А. |
| 5.9. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):* участие в школьном, муниципальном, региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений;
* обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения;
* проведение пробного испытания в формате итогового сочинения;
* организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки;
* организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат
 | Октябрь—май | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А |
| 5.10. | Организация и проведение итогового собеседования:* обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования в 9-х классах;
* подготовка обучающихся к итоговому собеседованию;
* проведение пробного испытания в формате итогового собеседования;
* организация и проведение итогового собеседования в основные и дополнительные сроки
 | Декабрь—май | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.11. | Формирование пакета документов учеников 9-х и 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для участия в ГИА | Декабрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А. |
| 5.12. | Формирование базы данных организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Январь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.13. | Организация регистрации участников ГИА-9 и ГИА-11 в региональной информационной системе | Январь—март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А. |
| 5.14. | Выверка назначения учеников 9-х и 11-х классов на экзамены ГИА | Февраль—март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А. |
| 5.16. | Проведение педагогического совета о допуске к государственной итоговой аттестации учеников 9-х и 11-х классов | Май | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.17. | Организация участия учеников 9-х и 11-х классов в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием) | Май—июнь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А. |
| **6. Контроль качества подготовки к ГИА-2025** |
| 6.1. | Собеседование с учителями-предметниками о ходе подготовки к ГИА | Один раз в месяц по отдельному плану | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 6.2. | Внутришкольные диагностические работы по предметам учебного плана:* входной контроль — 9-е и 11-е классы;
* промежуточные диагностические работы по предметам учебного плана в формате ОГЭ и ЕГЭ;
* тренировочные ОГЭ и ЕГЭ
 | Сентябрь, ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 6.3. | Анализ успеваемости и посещаемости учеников 9-х и 11-х классов | Ноябрь, январь, апрель | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 6.4. | Анализ посещения индивидуальных консультаций учениками | Февраль | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 6.5. | Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов, имеющих риск быть не допущенными к прохождению ГИА | Март  | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А. |
| 6.6. | Методические занятия с учениками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ | Февраль—март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Учитель обществознания Пожидаева М.А. |
| **7. Кадровое обеспечение** |
| 7.1. | Подготовка списка экспертов ГИА-9 и ГИА-11 для внесения в базу данных | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 7.2. | Формирование базы данных организаторов ГИА | Ноябрь  | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 7.3. | Формирование списков для обучения экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 7.4. | Обучение руководящего состава ППЭ, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов | Январь—февраль | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 7.5. | Обучение экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 | Январь—март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 7.6. | Контроль курсовой подготовкиспециалистов, привлекаемых к организации ГИА | Январь—март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.Заместитель директора Секацкая Л.С. |
| **8. Проведение ГИА** |  |  | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 8.1. | Проверка готовности ППЭ | За день до проведения ГИА | Директор школы Бугайчук И.А.руководитель ППЭ Денисова О.В. |
| 8.2. | Инструктаж организаторов в ППЭ | В день проведения экзамена | Руководитель ППЭ Денисова О.В. |
| 8.3. | Контроль явки обучающихся 9-х и 11-х классов на экзамен | В день проведения экзамена | Классные руководители 9-х и 11-х классов |
| 8.4. | Подача апелляций по процедуре проведения экзаменов | В день проведения экзамена | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 8.5. | Ознакомление обучающихся с результатами экзаменов | После получения результатов в течение рабочего дня | Классные руководители 9-х и 11-х классов |
| 8.6. | Подача апелляций по результатам экзаменов | В течение двух дней со дня объявления результатов | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 8.7. | Подготовка и представление предложений по совершенствованию подготовки к ГИА в 2025/26 учебном году | Август | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |