Муниципальный ресурсный центр

**«Лаборатория ЦОС. Практики организации деятельности для формирования культуры коммуникации: из офлайн в онлайн и обратно»**

(Администрация и педагогические коллективы средних школ № 26, 39, 90)

Проект связан с внедрением модели цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях муниципальной системы образования города Ярославля, с освоением и применением образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений.

**Обоснование актуальности и инновационности проекта**

Современные требования к воспитанию школьника, адаптирующегося в социуме, коммуникабельного человека активизировали задачу овладения обучающимися коммуникативными навыками.

Постоянно изменяющиеся условия жизни в современном мире привели к востребованности актуальных на рынке труда навыков 4К, среди которых выделяют коммуникацию и сотрудничество.

Коммуникативные навыки входят в число наиболее важных для обучения, эффективной работы и жизненного успеха, играют ключевую роль в процессе познания, являются необходимыми для применения знаний в новых обстоятельствах.

Деятельность школьных команд в рамках программы «ПРО образ жизни» формирует навыки современной коммуникации, учит обучающихся делать осознанный выбор, ставить цели и строить жизненные планы, находить себя в образовательных играх и позитивном целенаправленном общении в детско-взрослом сообществе.

**Цель предлагаемого проекта:**

* формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования через реализациютребований Стандарта ООО, СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы

**Задачи:**

* разработка нормативно-регламентирующих документов и методических материалов проекта;
* вовлечение детей в коммуникативную деятельность для получения собственного позитивного опыта
* повышение интеллектуального и творческого потенциала участников проекта; поддержка высокого уровня вовлеченности обучающихся и педагогов
* разработка нового инструментария педагога в инновационной деятельности
* осуществление мониторинга результативности деятельности участников проекта
* размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
* проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности с использованием ИКТ;

**Основная идея проекта:**

* Создание и реализация практикорганизации деятельности для формирования культуры коммуникации: из офлайн в онлайн и обратно через реализацию курса внеурочной деятельности «ПРО образ жизни», формат которого – встречи с интересными людьми из различных профессиональных сообществ.
* Создание базы спикеров для участия во встречах
* Обучение педагогов
* Цифровой формат материалов (пакеты заданий, кейсы, шаблоны, база экспертов, методические материалы)

**Календарное планирование проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное содержание деятельности | Исполнители | Сроки | Планируемые результаты |
| **Подготовительный этап проекта (сентябрь - октябрь 2021)** |
| **Организационное направление** |
| 1. | **Организация рабочего пространства проекта:**Оборудование и оформление учебного пространства для занятий | Директор школыЗаместитель директора по АХР | сентябрь-октябрь 2021 | Оборудованное учебное пространство для занятий |
| 2. | Обеспечение методической базы деятельности педагогов (определение наличия или закупка оборудования и программного обеспечения, формирование перечня и приобретение методических материалов на электронных носителях по тематике инновационной программы) | Директор школыЗаместитель директора по УВР | сентябрь-октябрь 2021 | Оборудование, методическое обеспечение |
| 3. | Разработка нормативно-регламентирующих документов | Директор школы | Сентябрь-октябрь 2021 | Учебный планРасписание занятий |
| 4. | Создание координационного совета по реализации проекта | Директор школы | Сентябрь 2021 | Приказ по школе |
| 5. | Размещение информации о проекте на официальном сайте школы | Системный администратор  | сентябрь 2020 | Информация на сайте |
| **Основной этап проекта (ноябрь 2021 – март 2023)** |
| ***Организация деятельности педагогов. Методическое направление*** |
| 6. | *Повышение квалификации педагогов*Повышение квалификации педагогов по образовательной программе «Своя история» (онлайн-обучение на платформе проекта «Образ жизни» или офлайн на базе одной из школ-участниц проекта)Организация обмена опытом с педагогами, распространение опыта.Организация методических мероприятий: семинаров, совещаний, круглых столов и т.п.Организация мастер-классов авторов проекта «Образ жизни» с педагогами школ, встречи со спикерами | Координационный совет, рабочие группы педагогов | В течение основного этапа проекта | Материалы методических мероприятий, аналитические справки, творческие работы педагогов, презентацииТворческие отчеты, фото и видеоматериалы |
| 7. | Создание и наполнение базы спикеров для организации встреч в рамках учебного курса «ПРО образ жизни» | Рабочие группы педагогов | В течение основного этапа проекта | База спикеров |
| 8. | Разработка рабочих программ, методических и учебных материалов курса внеурочной деятельности «ПРО образ жизни» | Рабочие группы педагогов | В течение основного этапа проекта | Рабочие программыТехнологические карты занятийПакеты заданий, кейсы, шаблоны и др. методические материалы |
| ***Организация деятельности обучающихся*** |
| 9. | Информирование участников образовательного процесса о новом учебном курсеФормирование групп обучающихся | Рабочие группы педагогов | Первая неделя сентября 2020 | Сформированные группы заинтересованных обучающихся  |
| 10. | Учебные занятия | Рабочие группы педагогов | В течение основного этапа проекта | 100% участие обучающихся учебного курса в мероприятиях, связанных с культурой коммуникации |
| 11. | Исследовательская и проектная деятельность обучающихся, направленная на формирование культуры коммуникации | Рабочие группы педагогов | В течение основного этапа проекта | 50% обучающихся учебного курса «ПРО образ жизни» выбрали тему ИП, связанную с программой курса |
| 12. | Практикиорганизации деятельности для формирования культуры коммуникации: конкурсы, фестивали, олимпиады, интенсивы, мастер-классы, встречи и др.  | Рабочие группы педагогов | 2 раза в год | 100% участие обучающихся учебного курсаУмение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанностиТворческие отчеты, фото и видеоматериалы |
| 13. | Организация тематического лагеря «ПРО образ жизни»  | Рабочие группы педагогов | 1 раз в год во время работы школьных летних лагерей | Сформированные группы заинтересованных обучающихся |
| 14. | Систематическое обновление информации о проекте на официальных сайтах школ.Создание информационно-образовательной среды проекта | Системный администратор | В течение основного этапа проекта | Информация на сайтеЕдиная цифровая платформа проекта, цифровой формат материалов проекта |
| **Аналитический этап (декабрь 2021, май 2022, декабрь 2022,апрель – май 2023)** |
| ***Мониторинговое направление. Оценка результатов*** |
| 15. | Участие в мероприятиях проекта, мониторинг занятости | Рабочие группы педагоговКоординационный совет |  В течение основного этапа проекта, по плану |  100% участие обучающихся |
| 16. | Анкетирование | Рабочие группы педагоговКоординационный совет | Май 2022 | Стабильный состав группНе менее 60% обучающихся и родителей (законных представителей) положительно оценили реализуемый проект |
| 17. | Размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся; методической деятельности педагогов; базы спикеров в информационно-образовательной среде проекта | Рабочие группы педагоговКоординационный совет | Апрель –май 2023 | Наполненная единая информационно-образовательная среда проекта |
| 18. | Прогнозирование и конструирование дальнейших путей работы. | Рабочие группы педагоговКоординационный совет | Май – июнь 2023 | Заявка на участие в конкурсе на соискание статуса инновационной площадки |

**Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта**

Публикация материалов проекта. Свободный доступ цифровых материалов для педагогов МСО. Трансляция накопленного опыта в МСО через методические семинары, круглые столы, мастер-классы

**Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, материально-техническое обеспечение проекта)**

**Кадровое обеспечение проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, | Функции при реализации проекта |
|  | Директора школ-участниц проекта | Планирование работы МРЦ.Материально-техническое, финансовое обеспечение.Разработка нормативно-регламентирующих документовУчастие в работе координационного совета по реализации проектаОрганизация обмена информационными, методическими ресурсами.Контроль за реализацией проекта. |
|  | Руководители проекта в образовательных учреждениях | Планирование работы МРЦ.Разработка и проведение методических и практических семинаров, мастер-классов, круглых столов.Консультирование и оказание методической помощи педагогам. Организация и проведение вебинаров, видеоконференций |
|  | Системные администраторы школ-участниц  | Информационная поддержка реализации проекта.Цифровой формат материалов (пакеты заданий, кейсы, шаблоны, база экспертов, методические материалы) |
|  | Педагоги проекта | Реализация программы «ПРО образ жизни»Создание рабочей программы курсаОрганизация встреч со спикерамиАпробация методических и дидактических материалов.Проведение проектной и учебно-исследовательской деятельности. |
|  | Обучающиеся | Реализация программы «ПРО образ жизни»Проектная деятельность |
|  | Администраторы работы групп в социальных сетях | Публикации материалов проекта |

Материально-техническое обеспечение каждого образовательного учреждения соответствуют требованиям реализации проекта.

**Описание ожидаемых инновационных продуктов**

* 1. Разработана рабочая программа курса внеурочной деятельности «ПРО образ жизни»
	2. Все материалы курса в цифровом формате размещены на единой цифровой платформе
	3. Сформирование база спикеров
	4. Разработаны сценарии проведения игровых и интерактивных мероприятий в рамках программы

**Возможные риски при реализации проекта (программы)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предполагаемые риски** | **Способы их преодоления** |
| * Недостаточная компетентность части педагогов в сути инновационной деятельности в рамках проекта
* Загруженность педагогов и учащихся учебной деятельностью, отсутствие времени на участие в проекте
* Невыполнение сроков мероприятий в рамках основных направлений деятельности со стороны некоторых участников
 | * Включение педагогов в деятельность работы творческих групп
* Планирование основных мероприятий проекта с учётом календарного учебного графика и занятости в каникулярное время
* Контроль над реализацией проекта, анализ промежуточных результатов
 |

**Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО**

Результаты реализации проекта будут распространятся в МСО путем организации и проведения семинаров, онлайн-конференций, проведения очных мастер-классов.