|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО  методическим советом  Протокол № 2 от «15» сентября 2023г. | УТВЕРЖДЕНА  Приказ № 01-02/209  от «31» августа 2023 г. |

**Дорожная карта (план мероприятий)**  
**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования обучающихся  «Средняя школа № 39»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования, за ведение информационной базы участников ГИА | Сентябрь | Директор Бугайчук И.А.  заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.2. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения в 2023/24 учебном году | Октябрь | Директор Бугайчук И.А.  заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.3. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового собеседования в 2023/24 учебном году | Декабрь | Директор Бугайчук И.А.  заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.4. | Издание приказов:   * о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; * о порядке окончания 2023/24 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; * об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9-х и 11-х классов | Май–июнь | Директор Бугайчук И.А.  заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.5. | Издание приказа о проведении консультаций перед экзаменами, утверждение графика консультаций | Май | Директор Бугайчук И.А.  заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.6. | Издание приказа об утверждении способа доставки учеников 9-х, 11-х классов ОО в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) с организационной схемой прибытия участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ и обратно | Май | Директор Бугайчук И.А.  заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.7. | Издание приказа о назначении лиц, сопровождающих учеников в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) | Май–июнь | Директор Бугайчук И.А.  заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.8. | Издание приказа о направлении работников ОО для работы в предметную комиссию в качестве экспертов | Май–июнь | Директор Бугайчук И.А.  заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 1.9. | Издание приказа о подготовке учебных кабинетов к проведению государственной итоговой аттестации (создание комиссии для проверки готовности) | Май | Директор Бугайчук И.А.  заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| **2. Анализ результатов ГИА-2023** | | | |
| 2.1. | Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА-2023 | Август | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 2.2. | Обсуждение результатов ГИА-2023 на августовском педагогическом совете | Август | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 2.3. | Проведение заседаний ШМО по итогам ГИА-2023:   * обсуждение результатов ГИА-2023; * планирование работы ШМО по подготовке к ГИА-2024 | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  руководители ШМО  Секацкая Л.С.  Кузнецова О.Г.  Алалыкина И.А.  Андерсон В.С. |
| 2.4. | Анализ занятости выпускников 2023 года | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| **3. Мероприятия по повышению качества результатов ГИА-2024** | | | |
| 3.1. | Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2024 с учетом потребностей выпускников | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 3.2. | Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2024 года | Сентябрь–октябрь | Руководители ШМО;  учителя-предметники |
| 3.3. | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки | В течение учебного года | Классные руководители 9-х и 11-1 классов;  педагог-психолог Габидуллина Ю.И.  Дашко Е.Ю. |
| 3.4. | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 3.5. | Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. классные руководители; учителя-предметники; педагог-психолог  Габидуллина Ю.И.  Дашко Е.Ю. |
| 3.6. | Повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к ГИА-2024 | Сентябрь–декабрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  руководители ШМО |
| 3.7. | Организация психологической помощи участникам экзамена:   * выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; * индивидуальное или групповое консультирование обучающихся; * консультирование родителей; * консультирование педагогов; * проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»); * проведение классных часов с педагогом-психологом «Способы справиться со стрессом и успешно сдать ОГЭ/ЕГЭ» | Октябрь–май | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  педагог-психолог  Габидуллина Ю.И.  Дашко Е.Ю. |
| 3.8. | Проведение мероприятий с учителями-предметниками по учебным  предметам, по которым проводится ГИА-11:  ***Учителя русского языка и литературы***  Семинар «Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку»  Семинар для учителей по обучению учащихся написанию сочинений. Анализ типичных ошибок  ***Учителя математики***  Семинар «Анализ результатов ГИА.»  Вебинары по решению задач ГИА, вызывающих у обучающихся наибольшие затруднения.  ***Учителя иностранного языка***  Совещания ММО «Методические аспекты подготовки к ГИА-2024 по иностранному языку»  ***Учителя химии***  ГИА 2023 по химии: анализ и перспективы, организация подготовки учащихся к ГИА-2024.  Семинар «Роль реального эксперимента при подготовке обучающихся к ЕГЭ»  ***Учителя истории и обществознания***  Консультации по подготовке обучающихся к ГИА  ***Учителя биологии***  Семинар «Анализ демонстрационного варианта КИМ ГИА. ЕГЭ-2023. Изменения в критериях оценивания и заданиях»  Семинар «Результаты ГИА-11 по биологии»  Консультации «Подготовка обучающихся к ГИА: специфика предмета»  ***Учителя информатики***  Семинар «Использования свободно распространяемого программного обеспечения на уроках информатики и при подготовке к ГИА»  Мастер класс "Решение сложных заданий из КЕГЭ»  ***Учителя географии***  Индивидуальные консультации для учителей географии по подготовке к ГИА и другим формам независимой оценки качества образования  ***Учителя физики***  Информационно-методический семинар «Анализ результатов ЕГЭ 2023. Перспективные изменения ЕГЭ 2024»  Роль реального эксперимента при подготовке обучающихся к ЕГЭ  Круглый стол «ГИА 2023 по физике: организация подготовки учащихся к ГИА-2024»  Консультации для учителей физики по вопросу подготовки учащихся к ГИА | декабрь 2023  ноябрь 2023  февраль 2024  ноябрь 2023  в течение года  ноябрь - декабрь 2023  ноябрь 2023  апрель 2024  в течение года  сентябрь 2023  октябрь 2023  в течение года  декабрь 2023  январь 2024  в течение года  октябрь 2023  январь 2024  февраль 2024  октябрь 2023 – май 2024 | МОУ «ГЦРО»  Учителя-предметники |
| **4. Информационное обеспечение ГИА-2024** | | | |
| 4.1. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов:   * порядок проведения ГИА; * особенности организации и проведения ГИА-2024; * предметная подготовка к ГИА-2024; * организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; * психологическая подготовка к ГИА | Сентябрь–октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  классные руководители;  педагог-психолог  Габидуллина Ю.И.  Дашко Е.Ю. |
| 4.2. | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов:   * порядок проведения ГИА; * особенности организации и проведения ГИА-2024; * предметная подготовка к ГИА-2024; * организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; * психологическая подготовка к ГИА | Сентябрь–октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  классные руководители;  педагог-психолог Габидуллина Ю.И.  Дашко Е.Ю. |
| 4.3. | Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 4.4. | Оформление страницы школьного сайта «ГИА-2024» | Октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 4.5. | Оформление информационного стенда «ГИА-2024» | Октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 4.6. | Информирование учеников 11-х классов и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового сочинения (изложения): порядок участия, работа с бланками, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  педагог-психолог Габидуллина Ю.И.  Классный руководитель 11-1 класса |
| 4.7. | Информирование учеников 9-х классов и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового собеседования: порядок участия, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Декабрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  классные руководители 9-х классов |
| 4.8. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов:   * регистрация на экзамены; * предоставление особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов; * правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; * получение результатов и порядок апелляции | Январь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  классные руководители 9-х и 11-1 классов |
| 4.9. | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов:   * регистрация на экзамены; * правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; * получение результатов и порядок апелляции | Февраль | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  классные руководители 9-х и 11-1 классов |
| 4.10. | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) учеников 9-х и 11-х классов по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Учителя-предметники |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-2024** | | | |
| 5.1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа:   * выпускников школы текущего учебного года; * лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | Сентябрь–ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.2. | Подача сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 о количестве:   * аудиторий ППЭ; * членов ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * членов предметных комиссий | В соответствии с графиком | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.3. | Техническое оснащение ППЭ | В течение года | Руководитель ППЭ  Денисова О.В. |
| 5.4. | Выверка персональных данных учениками 9-х и 11-1 классов, необходимых для осуществления регистрации для участия в ГИА | Сентябрь–октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  педагог-психолог Дашко Е.Ю. |
| 5.5. | Предоставление информации о выборе учениками 9-х и 11-1 классов учебных предметов для прохождения ГИА | Октябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.6. | Выверка назначения учеников 11-1 класса на итоговое сочинение | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  педагог-психолог Дашко Е.Ю. |
| 5.7. | Организация обучения учителей, ответственных за проведение итогового сочинения по графику | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  учителя русского языка и литературы |
| 5.8. | Формирование предварительных списков учеников 9-х и 11-х классов, желающих пройти ГИА в досрочный период, подготовка пакета документов | Декабрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.9. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):   * участие в школьном, муниципальном, региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений; * обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения; * проведение пробного испытания в формате итогового сочинения; * организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки; * организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Октябрь–май | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  педагог-психолог Дашко Е.Ю. |
| 5.10. | Организация и проведение итогового собеседования:   * обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования в 9-х классах; * подготовка обучающихся к итоговому собеседованию; * проведение пробного испытания в формате итогового собеседования; * организация и проведение итогового собеседования в основные и дополнительные сроки | Декабрь–май | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.11. | Формирование пакета документов учеников 9-х и 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА | Декабрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.12. | Формирование базы данных организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Январь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.13. | Организация регистрации участников ГИА-9 и ГИА-11 в региональной информационной системе | Январь–март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.14. | Выверка назначения учеников 9-х и 11-1 классов на экзамены ГИА | Февраль–март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.15. | Участие в проверке готовности системы видеонаблюдения в ППЭ | Февраль–июнь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  руководитель ППЭ Денисова О.В. |
| 5.16. | Проведение педагогического совета о допуске к государственной итоговой аттестации учеников 9-х и 11-1 классов | Май | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 5.17. | Организация участия учеников 9-х и 11-1 классов в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием) | Май–июнь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| **6. Контроль качества подготовки к ГИА-2024** | | | |
| 6.1. | Собеседование с учителями-предметниками о ходе подготовки к ГИА | Один раз в месяц по отдельному плану | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 6.2. | Внутришкольные диагностические работы по предметам учебного плана:   * входной контроль – 9-е и 11-1 классы; | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 6.3. | Проведение промежуточных диагностических работ по предметам учебного плана в формате ОГЭ и ЕГЭ | Октябрь, Ноябрь, февраль, март, апрель | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 6.4. | Анализ успеваемости и посещаемости учеников 9-х и 11-1 классов | Ноябрь, январь, апрель | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 6.5. | Анализ посещения индивидуальных консультаций учениками | Февраль | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 6.6. | Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов, имеющих риск быть не допущенными к прохождению ГИА | Март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 6.7. | Методические занятия с учениками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ | Февраль–март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  педагог-психолог Дашко Е.Ю. |
| **7. Кадровое обеспечение** | | | |
| 7.1. | Подготовка списка экспертов ГИА-9 и ГИА-11 для внесения в базу данных | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 7.2. | Формирование базы данных организаторов ГИА | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 7.3. | Формирование списков для обучения экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 7.4. | Обучение руководящего состава ППЭ, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов | Январь–февраль | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 7.5. | Обучение экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 | Январь–март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 7.6. | Контроль курсовой подготовки  специалистов, привлекаемых к организации ГИА | Январь–март | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| **8. Проведение ГИА** | | | |
| 8.1. | Проверка готовности ППЭ | За день до проведения ГИА | Заместитель директора по УВР Денисова О.В.  руководитель ППЭ Денисова О.В. |
| 8.2. | Инструктаж организаторов в ППЭ | В день проведения экзамена | Руководитель ППЭ Денисова О.В. |
| 8.3. | Контроль явки обучающихся 9-х и 11-х классов на экзамен | В день проведения экзамена | Классные руководители 9-х и 11-х классов |
| 8.4. | Подача апелляций по процедуре проведения экзаменов | В день проведения экзамена | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 8.5. | Ознакомление обучающихся с результатами экзаменов | После получения результатов в течение рабочего дня | Классные руководители 9-х и 11-х классов |
| 8.6. | Подача апелляций по результатам экзаменов | В течение двух дней со дня объявления результатов | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |
| 8.7. | Подготовка и представление предложений по совершенствованию подготовки к ГИА в 2024/25 учебном году | Август | Заместитель директора по УВР Денисова О.В. |